## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 228
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01 | Gestión de la Información del FoNC. En el espacio del portal web de la FNC, la información divulgada para el FoNC no cumple con los requisitos del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. Se limita el acceso a la información, se contravienen los principios y el “concepto de derecho” establecidos en la misma Ley. Incidencia administrativa. Vigencias 2017-2018 | Debido a que las directivas de la FNC no han fijado políticas, procesos y procedimientos para garantizar a los ciudadanos, usuarios y partes interesadas, el acceso efectivo a la información de las actividades desarrolladas con recursos del FoNC. | Crear el índice de información clasificada y reservada. | Indice de Información | Documento | 1 | 2020-01-20 | 2020-07-31 | 27.5714 | 0 | Se ha realizado la identificación del 70% de los activos de información
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 08 | Pago de las actividades GAPIR por “Formulación y evaluación de proyectos” que no involucran recursos del FoNC. En 120 casos de los registrados entre 2017 y 2018 no era procedente el pago por dicha actividad, al tratarse de proyectos no derivados de la administración y gestión de los recursos de dicho mandato legal. Indagación preliminar por $1.655.361.270 | Ausencia de autorización del Comité Nacional de Cafeteros para cada caso de gestión de recursos de terceros conforme se establece en la cláusula 7ª del contrato. No puede entenderse concedida (como pretende la FNC) por el mero hecho que dicho Comité haya aprobado la metodología conexa al GAPIR. | Analizar el mecanismo contractual pertinente de autorización para la legalización y ejecución de los recursos del FoNC y ajenos a este. | Pronunciamiento(s) del Comité Nacional de Cafeteros | Pronunciamiento | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 34.25 | 0
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 09 | Pago por Administración de Recursos de Terceros GAPIR. El pago por la administración y ejecución de ingresos de terceros, no tiene como fuente de obligación lo dispuesto en el contrato de administración del FoNC, ni en la Ley 101 de 1993, por cuanto, no se habilita una destinación o remuneración especial de recursos para tal fin. Indagación preliminar por $13.269 millones | Ausencia de autorización del Comité Nacional de Cafeteros para cada caso de gestión de recursos de terceros conforme se establece en la cláusula 7ª del contrato. No puede entenderse concedida (como pretende la FNC) por el mero hecho que dicho Comité haya aprobado la metodología conexa al GAPIR. | Analizar el mecanismo contractual pertinente de autorización para la legalización y ejecución de los recursos del FoNC y ajenos a este. | Pronunciamiento(s) del Comité Nacional de Cafeteros | Pronunciamiento | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 34.25 | 0
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Pago por Gestión Cofinanciadores GAPIR. El cobro excede lo dispuesto por las partes en el contrato de administración del FoNC, la Ley 101 de 1993 y, el Consejo de Estado en su concepto del 13 de junio de 2002, por cuanto, no se habilita una destinación o remuneración especial de recursos para tal fin. Indagación preliminar por $9.450 millones | Ausencia de autorización del Comité Nacional de Cafeteros para cada caso de gestión de recursos de terceros conforme se establece en la cláusula 7ª del contrato. No puede entenderse concedida (como pretende la FNC) por el mero hecho que dicho Comité haya aprobado la metodología conexa al GAPIR. | Analizar el mecanismo contractual pertinente de autorización para la legalización y ejecución de los recursos del FoNC y ajenos a este. | Pronunciamiento(s) del Comité Nacional de Cafeteros | Pronunciamiento | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 34.25 | 0
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Desagregación “Actividad Apoyo Administrativo” Transferencia GAPIR. Las legalizaciones no cuentan con soportes que evidencien y verifiquen el costo de cada una y, por tanto, la destinación del recurso conforme los lineamientos legales y contractuales, así como la justificación en el cobro de 77 SMLMV por Comité Departamental que estableció la metodología. Indagación preliminar | Debilidades tanto de la metodología como del Plan Operativo GAPIR aprobado por la FNC, al omitir la exigencia de soportes para cada una de las actividades, generando riesgos para la eficacia y eficiencia del recurso ante la imposibilidad para la CGR de tener una desagregación de los gastos y realizar una comparación respecto a los demás gastos administrativos cobrados por la FNC. | Analizar el mecanismo contractual pertinente de autorización para la legalización y ejecución de los recursos del FoNC y ajenos a este. | Pronunciamiento(s) del Comité Nacional de Cafeteros | Pronunciamiento | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 34.25 | 0
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Donaciones Buencafé a Fundación Nutrir y Municipio de Chinchiná. A través de diferentes facturas, se destinaron recursos para “donaciones”. No se encuentra la fuente de la obligación legal ni contractual que habilite las destinaciones ni tampoco contraprestación o beneficio directo del FoNC. Indagación preliminar por $775.198.060 | Autorización del giro de recursos públicos sin demostrar que la población especifica beneficiada a partir de las donaciones efectuadas hacen parte del gremio cafetero o sus familias. | Asegurar que la población beneficiada en los programas de responsabilidad social empresarial hace parte del gremio cafetero. | Definir criterios de selección de la población objetiva de los programas de responsabilidad social | Documento de criterios de selección | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 34.25 | 1 | Se reintegraron $430 millones al FoNC el 30/10/20 para resarcir el presunto daño patrimonial. A la espera del resultado de la indagación preliminar.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Gastos Generales con cargo a la Ley 863 de 2003. Se destinaron recursos por un valor de $ $1,093 millones para la vigencia de 2017 y $1,584 millones para el 2018, para asumir gastos de inmuebles del FoNC adquiridos con los recursos de la Ley 9 de 1991. Vigencias 2017-2018 | Deficiencias al no diferenciar actividades que son propias de su funcionamiento administrativo como dependencia gremial de la Federación Nacional de Cafeteros con los recursos públicos derivados de la Ley 863 de 2003, lo que genera riesgos para el cumplimiento de la atención de las necesidades de los caficultores | Iniciar un trabajo de revisión de los activos que se tienen hoy adquiridos ya sea con Ley 9 o Ley 863 para determinar bajo un análisis de costo/beneficio cuáles deben mantenerse y cuales se debe iniciar un proceso ordenado de enajenación | Análisis de costos/beneficio sobre activos | Informe | 1 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | 47.4286 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago Actividad “Actualización SICA” con cargo a Recursos Derivados de la Ley 863 de 2003. En el Comité Departamental de Cafeteros de Santander se observaron pagos por actualización SICA que no se encuentran acordes a la destinación específica establecida por el mandato legal. En 2017 por $82.236.536 y en 2018 por $72.248.490. Indagación preliminar Vigencias 2017-2018 | Debilidades en el control de los pagos derivados de Ley 863 de 2003, por parte del Comité Departamental de Cafeteros de Santander, con riesgos de pagos por actividades reconocidas y pagadas con ocasión de otras contraprestaciones | Analizar los instructivos y estudiar las directrices para la actualización del SICA, a fin de que los mismos obedezcan a los planes nacionales dirigidos por la Gerencia Técnica o cuenten con su autorización. | Analisis de instructivos y directrices | Informe | 1 | 2020-02-03 | 2020-07-31 | 25.5714 | 1 | A la espera del resultado de la indagación preliminar.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Ejecución Programa PSF 2017-2018. No se evidencia, entre otros, el reconocimiento con cargo al citado programa PSF, del valor pagado por concepto de intereses de los créditos otorgados a los pequeños productores del Huila, remuneración a la Fiduciaria, gastos de administración de los recursos y rendimientos financieros generados por la Fiducia. Vigencias 2017-2018 | Carencia de procedimientos y mecanismos de verificación (formalizados) de la ejecución presupuestal; así como por la falta de control y seguimiento a los rendimientos y pagos realizados, que permitan el registro de los mismos en la respectiva vigencia, así como conocer, oportunamente, la ejecución real del programa PSF. | Reforzar mediante capacitación a los equipos responsables de la formulación y gestores de proyectos, en los conceptos: planificación del proyecto, delimitación del alcance del proyecto y definición de exclusiones, así como el seguimiento del mismo y gestión de riesgos. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 30%
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Funcionamiento central de beneficio. En visita de inspección efectuada el 01/10/2019 a la Asociación de la Central de Beneficio ASOBETANIA en Huila, se evidenció que el Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio SMTA 18000, no ha funcionado desde su instalación, realizada el 16 de noviembre de 2017 y por un valor de $32.4 millones. Indagación Preliminar Vigencias 2017-2018 | Deficiencias de planeación del proyecto al contratar y ejecutar un sistema que en su momento no podría entrar a funcionar; afectando beneficios e impactos esperados con su ejecución, ya que no ha contribuido a la mitigación de contaminación de microcuencas, ni se tiene certeza que su funcionamiento mejore la calidad de vida de caficultores, salud de sus familias y calidad del agua. | Reforzar a los empleados de los Comités Departamentales de Caficultores sobre el orígen, propósito y obligaciones en la destinación de los recursos de Ley 863 a fin de asegurar el cumplimiento de la misma. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 20%
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Funcionamiento central de beneficio. En visita de inspección efectuada el 01/10/2019 a la Asociación de la Central de Beneficio ASOBETANIA en Huila, se evidenció que el Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio SMTA 18000, no ha funcionado desde su instalación, realizada el 16 de noviembre de 2017 y por un valor de $32.4 millones. Indagación Preliminar Vigencias 2017-2018 | Deficiencias de planeación del proyecto al contratar y ejecutar un sistema que en su momento no podría entrar a funcionar; afectando beneficios e impactos esperados con su ejecución, ya que no ha contribuido a la mitigación de contaminación de microcuencas, ni se tiene certeza que su funcionamiento mejore la calidad de vida de caficultores, salud de sus familias y calidad del agua. | Elaborar y socializar lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de tratamiento de aguas. | Lineamientos técnicos | Documento | 1 | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 1 | En proceso la realización de talleres para socializar los lineamientos
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Funcionamiento central de beneficio. En visita de inspección efectuada el 01/10/2019 a la Asociación de la Central de Beneficio ASOBETANIA en Huila, se evidenció que el Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio SMTA 18000, no ha funcionado desde su instalación, realizada el 16 de noviembre de 2017 y por un valor de $32.4 millones. Indagación Preliminar Vigencias 2017-2018 | Deficiencias de planeación del proyecto al contratar y ejecutar un sistema que en su momento no podría entrar a funcionar; afectando beneficios e impactos esperados con su ejecución, ya que no ha contribuido a la mitigación de contaminación de microcuencas, ni se tiene certeza que su funcionamiento mejore la calidad de vida de caficultores, salud de sus familias y calidad del agua. | Reforzar mediante capacitación a los equipos responsables de la formulación y gestores de proyectos, en los conceptos: planificación del proyecto, caracterización de beneficiarios delimitación del alcance del proyecto y definición de exclusiones, así como el seguimiento del mismo y gestión de riesgos. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 30%
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Instalación y funcionamiento de SMTA 1100. En visita de inspección en efectuada a algunos de los Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio SMTA 1100, adquiridos por Huila en 2017 por $694 millones, se observaron deficiencias relacionadas con su ubicación, tamaño, ejecución de pruebas para su recibo así como en condiciones actuales de operación. Traslado a la CAR Vigencias 2017-2018 | Deficiencias en selección de beneficiarios, así como falta de seguimiento y control en su implementación, lo cual da lugar a que no se garantice la mitigación de la contaminación y se afecta la operación normal de los sistemas modulares de tratamiento anaerobio. | Reforzar a los empleados de los Comités Departamentales de Caficultores sobre el orígen, propósito y obligaciones en la destinación de los recursos de Ley 863 a fin de asegurar el cumplimiento de la misma. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 20%
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Instalación y funcionamiento de SMTA 1100. En visita de inspección en efectuada a algunos de los Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio SMTA 1100, adquiridos por Huila en 2017 por $694 millones, se observaron deficiencias relacionadas con su ubicación, tamaño, ejecución de pruebas para su recibo así como en condiciones actuales de operación. Traslado a la CAR Vigencias 2017-2018 | Deficiencias en selección de beneficiarios, así como falta de seguimiento y control en su implementación, lo cual da lugar a que no se garantice la mitigación de la contaminación y se afecta la operación normal de los sistemas modulares de tratamiento anaerobio. | Elaborar y socializar lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de tratamiento de aguas. | Lineamientos técnicos | Documento | 1 | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 1 | En proceso la realización de talleres para socializar los lineamientos
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Instalación y funcionamiento de SMTA 1100. En visita de inspección en efectuada a algunos de los Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio SMTA 1100, adquiridos por Huila en 2017 por $694 millones, se observaron deficiencias relacionadas con su ubicación, tamaño, ejecución de pruebas para su recibo así como en condiciones actuales de operación. Traslado a la CAR Vigencias 2017-2018 | Deficiencias en selección de beneficiarios, así como falta de seguimiento y control en su implementación, lo cual da lugar a que no se garantice la mitigación de la contaminación y se afecta la operación normal de los sistemas modulares de tratamiento anaerobio. | Reforzar mediante capacitación a los equipos responsables de la formulación y gestores de proyectos, en los conceptos: planificación del proyecto, caracterización de beneficiarios delimitación del alcance del proyecto y definición de exclusiones, así como el seguimiento del mismo y gestión de riesgos. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 30%
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Operación SMTA 1100. En inspecciones efectuadas a Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio SMTA, se identifico que en 5 fincas ubicadas en Huila , los STMA entregados entre nov-dic 2017 no estaban funcionando; por daños ocasionados por derrumbre y/o ausencia de fosa para disposición de pulpa. Adicionalmente en 1 finca se estaban realizando adecuaciones para instalar la fosa. | Falta de seguimiento y control, que afecta los beneficios e impactos esperados, al no garantizar la mitigación de la contaminación presente en las aguas residuales de lavado del grano de café, en los proyectos implementados. | Reforzar a los empleados de los Comités Departamentales de Caficultores sobre el orígen, propósito y obligaciones en la destinación de los recursos de Ley 863 a fin de asegurar el cumplimiento de la misma. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 20%
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Operación SMTA 1100. En inspecciones efectuadas a Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio SMTA, se identifico que en 5 fincas ubicadas en Huila , los STMA entregados entre nov-dic 2017 no estaban funcionando; por daños ocasionados por derrumbre y/o ausencia de fosa para disposición de pulpa. Adicionalmente en 1 finca se estaban realizando adecuaciones para instalar la fosa. | Falta de seguimiento y control, que afecta los beneficios e impactos esperados, al no garantizar la mitigación de la contaminación presente en las aguas residuales de lavado del grano de café, en los proyectos implementados. | Elaborar y socializar lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de tratamiento de aguas. | Lineamientos técnicos | Documento | 1 | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 1 | En proceso la realización de talleres para socializar los lineamientos
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Operación SMTA 1100. En inspecciones efectuadas a Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio SMTA, se identifico que en 5 fincas ubicadas en Huila , los STMA entregados entre nov-dic 2017 no estaban funcionando; por daños ocasionados por derrumbre y/o ausencia de fosa para disposición de pulpa. Adicionalmente en 1 finca se estaban realizando adecuaciones para instalar la fosa. | Falta de seguimiento y control, que afecta los beneficios e impactos esperados, al no garantizar la mitigación de la contaminación presente en las aguas residuales de lavado del grano de café, en los proyectos implementados. | Reforzar mediante capacitación a los equipos responsables de la formulación y gestores de proyectos, en los conceptos: planificación del proyecto, caracterización de beneficiarios delimitación del alcance del proyecto y definición de exclusiones, así como el seguimiento del mismo y gestión de riesgos. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 30%
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | PSI Placa Huella. En el desarrollo de los convenios CN2018-1150, CN2018-0622, CN2018-0356 , CN2017-0872, CN2018-0121 y CN2018-0130 recibidos y liquidados en Huila, si bien no se pactó la realización de pruebas de laboratorio sobre el concreto, no se evidencia ningún soporte que garantice que la obra se construye con la resistencia del concreto contratado. Vigencias 2017-2018 | Deficiencia de seguimiento y control por parte del supervisor, que puede dar lugar a recibirse obras sin las condiciones técnicas y especificaciones adecuadas de calidad, que aseguren la vida útil de las mismas | Establecer y socializar con las dependencias e Incorporar en el Sub-proceso de Infraestructura los aspectos legales y normativos que establecen los requerimientos y especificaciones de calidad en obras de infraestructura. | Descriptor de Subproceso de Infraestructura actualizado con los aspectos legales y normativos que establecen los requerimientos y especificaciones de calidad. | Subproceso ajustado | 1 | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 39.1429 | 1
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Ejecución presupuestal programa de renovación cafetera. El Comité Huila en Plan Operativo 2018, apropio recursos ley 863 por $2.000 millones, para 35 municipios, presentando ejecución de valores diferentes a los apropiados inicialmente por municipio, sin establecer procedimiento aplicado para las modificaciones y sus razones. | Deficiencias de control y seguimiento en la programación presupuestal y ejecución de los proyectos, lo cual puede conllevar a una inadecuada ejecución de los recursos. | Reforzar mediante capacitación, los conceptos de: estudios de prefactibilidad, criterios de aceptación, cronograma, seguimiento, gestión del riesgo. | Responsables de la formulación y gestores de proyectos capacitados en las temáticas relacionas en la acción de mejora | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 30%
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Ejecución presupuestal programa de renovación cafetera. El Comité Huila en Plan Operativo 2018, apropio recursos ley 863 por $2.000 millones, para 35 municipios, presentando ejecución de valores diferentes a los apropiados inicialmente por municipio, sin establecer procedimiento aplicado para las modificaciones y sus razones. | Deficiencias de control y seguimiento en la programación presupuestal y ejecución de los proyectos, lo cual puede conllevar a una inadecuada ejecución de los recursos. | Reforzar mediante capacitación, en la fase de planificación del proyecto y la elaboración del plan de dirección y su seguimiento, así como en la elaboración del control de cambios para documentar cambios que sufra el proyecto durante su ejecución en cuanto al alcance tiempo y costo | Responsables de la formulación y gestores de proyectos capacitados en las temáticas relacionas en la acción de mejora | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 30%
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Entrega de fertilizantes. En la vigencia 2018 para el Programa de Apoyo de Renovación de cafetales Huila 2018, se reclamaron fertilizantes en las Cooperativas COOCENTRAL Y CADEFEHUILA por valor de $1.978,6 millones, sin que la FNC entregara a las Cooperativas, el listado oficial del grado de fertilizantes recomendados por CENICAFE, como se definió en las condiciones para reclamarlos | Falta de control y seguimiento en la ejecución del programa, que conlleva a que se entreguen fertilizantes que no cumplen con las condiciones que requieran los caficultores | Reforzar a los Comités Departamentales de Caficultores sobre el orígen, propósito y obligaciones en la destinación de los recursos de Ley 863 a fin de asegurar el cumplimiento de la misma. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 20%
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Entrega de fertilizantes. En la vigencia 2018 para el Programa de Apoyo de Renovación de cafetales Huila 2018, se reclamaron fertilizantes en las Cooperativas COOCENTRAL Y CADEFEHUILA por valor de $1.978,6 millones, sin que la FNC entregara a las Cooperativas, el listado oficial del grado de fertilizantes recomendados por CENICAFE, como se definió en las condiciones para reclamarlos | Falta de control y seguimiento en la ejecución del programa, que conlleva a que se entreguen fertilizantes que no cumplen con las condiciones que requieran los caficultores | Reforzar mediante capacitación a los equipos responsables de la formulación y gestores de proyectos, en los conceptos: planificación del proyecto, caracterización de los beneficiarios, delimitación del alcance del proyecto y definición de exclusiones, así como el seguimiento del mismo y gestión de riesgos. | Capacitar a todos los responsables de la formulación y gestores de proyectos en las temáticas relacionas en la acción de mejora. | Porcentaje de colaboradores capacitados | 100% | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 30%
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Compra de semillas Cenicafé. En informe de ejecución proyecto 4654120060 -entrega a caficultores de semillas de café, el consolidado de entregas a seccionales del Huila no se encontró firmado por los beneficiados. Además en SICA, los beneficiados no cuentan con actualización de estructura de fincas por labores de renovación con estas semillas. Presunto daño fiscal por $99,900,000. | Deficiencias de seguimiento y control en la ejecución del programa, que conlleva a incertidumbre en la adecuada entrega de semillas y se genera duda sobre el óptimo resultado del fortalecimiento de la renovación y reconversión de cafetales susceptibles a la roya. | Elaborar, socializar e implementar un formato de acta de entrega de bienes o servicios según corresponda (materiales, maquinaria, solución, etc.) a los beneficiarios de proyectos, en donde éstos acepten su compromiso de asumir la responsabilidad de realizar el respectivo mantenimiento y/o uso adecuado del entregable, a partir del recibo a satisfacción del mismo. | Formato publicado | Formato | 1 | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 0
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Secaderos Solares. Sobre verificación de los entregados en 2017, en desarrollo del contrato CN-2017-1986 por $36,4 millones, se encontraron los entregados a la Asociación El Progreso de Valencia, al Grupo Los Aspirantes Lote 2 de San Luis ya Asociación Ibirco , en estado de abandono, con daños de las mallas y/o sin paseras o con paseras deterioradas. | Deficiencias en el proceso de planeación y carencias de mecanismos de seguimiento y control por parte del Comité Departamental de Cafeteros del Huila, de los bienes entregados, lo que con lleva a que no se garantice el uso adecuado, conforme lo estableció en el proyecto, incumpliendo el fortalecimiento del proceso de producción y comercialización del café de pequeños productores. | Elaborar, socializar e implementar un formato de acta de entrega de bienes o servicios según corresponda (materiales, maquinaria, solución, etc.) a los beneficiarios de proyectos, en donde éstos acepten su compromiso de asumir la responsabilidad de realizar el respectivo mantenimiento y/o uso adecuado del entregable, a partir del recibo a satisfacción del mismo. | Formato publicado | Formato | 1 | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 38.8571 | 0
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Proceso de selección. El programa Educación y Capacitación por $ 141,6 millones en 2018 comprende el Proyecto 2654120221. Con cargo a este, se efectuaron 13 Órdenes de Compra a COOMOTOR que ascendieron a $44,1 millones para el transporte de pasajeros en diferentes rutas. Al superar los 39 SMMLV requerían efectuar un solo contrato y utilizar el proceso de selección. | Falta de planeación y seguimiento en los procesos contractuales, que da lugar a la adopción de un inadecuado tipo de selección de oferentes. | Afinar los procedimientos de selección de contratistas por prestacion de servicios de transporte terrestre. | Dentro de la planificación de proyectos, identificar el objeto y plazo de los bienes y servicios a adquirir para determinar cuáles contratos de prestación de servicios de transporte terrestre pueden celebrarse mediante mecanismos de suministro, pactando precios y plazos generales y para cuales se optaría por órdenes de compra o contratos individuales. | Comunicación a través del medio que se considere pertinente | 1 | 2020-02-03 | 2020-06-03 | 17.2857 | 0
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Cumplimiento de objetos contractuales en compra de colinos. Del análisis de convenios, contratos, órdenes compra y visitas de campo, no pudo ser contrastada en NEON, la inversión efectuada con recursos de terceros, por no entregar oportunamente registros para relacionarlos, por lo cual, no se estableció la participación de terceros y cumplimiento del objeto contractual. | Falencias en el seguimiento y control de las entregas, por cuanto ni el agricultor ni los extensionistas sabían de cual contrato o convenio provenían los colinos que entregaban, lo que genera incertidumbre respecto a los recursos destinados para dicha contratación, los cuales incluian recursos de FoNC y terceros | Analizar la disposición de la información en los distintos sistemas y aplicativos a fin de establecer el procedimiento para producir o generar la información sobre la parte de los proyectos que se desarrollen con recursos de terceros combinados con los del FoNC | Análisis de disposición de la informacion y/o procedimiento de disposición de información | Informe | 1 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 34.7143 | 0
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Cobertura programas de desarrollo social y económico a la población cafetera de Santander. De los cafeteros registrados en Sistema de Información Cafetera–SICA, con respecto de los beneficiados con ejecución de programas de desarrollo social y económico durante 2017 y 2018, solo el 20% en 2017 y el 19% en 2018, recibieron beneficios o incentivos con recursos del FoNC. | Insuficiente capacidad operativa del Comité Departamental de Cafeteros de Santander, lo que genera inoportunidad e inequidad en la distribución de los recursos por transferencias cafeteras. Hecho que conllevó a que se dejara de ejecutar durante las vigencias auditadas, recursos en cuantía $668.528.566, para el mejoramiento de las condiciones de la población campesina en zonas cafeteras | Establecer esquemas conjuntos entre diferentes dependencias de FNC, de seguimiento a la ejecución de recursos de Ley 863 | Hacer seguimiento de la ejecución presupuestal en los Comités Departamentales para que los mismos implementen las acciones preventivas/correctivas correspondientes | Informe | 2 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 39.1429 | 1
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Cobertura programas de desarrollo social y económico a la población cafetera de Santander. De los cafeteros registrados en Sistema de Información Cafetera–SICA, con respecto de los beneficiados con ejecución de programas de desarrollo social y económico durante 2017 y 2018, solo el 20% en 2017 y el 19% en 2018, recibieron beneficios o incentivos con recursos del FoNC. | Insuficiente capacidad operativa del Comité Departamental de Cafeteros de Santander, lo que genera inoportunidad e inequidad en la distribución de los recursos por transferencias cafeteras. Hecho que conllevó a que se dejara de ejecutar durante las vigencias auditadas, recursos en cuantía $668.528.566, para el mejoramiento de las condiciones de la población campesina en zonas cafeteras | Establecer esquemas conjuntos entre diferentes dependencias de FNC, de seguimiento a la ejecución de recursos de Ley 863 | Diseñar un mecanismo de seguimiento a la asignación de presupuesto de recursos de Ley 863 a los proyectos y realizar seguimiento al nivel de ejecución de los mismos | Informes trimestrales de seguimiento | 3 | 2020-03-03 | 2020-12-10 | 40.2857 | 1
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | Cobertura programas de desarrollo social y económico a la población cafetera de Santander. De los cafeteros registrados en Sistema de Información Cafetera–SICA, con respecto de los beneficiados con ejecución de programas de desarrollo social y económico durante 2017 y 2018, solo el 20% en 2017 y el 19% en 2018, recibieron beneficios o incentivos con recursos del FoNC. | Insuficiente capacidad operativa del Comité Departamental de Cafeteros de Santander, lo que genera inoportunidad e inequidad en la distribución de los recursos por transferencias cafeteras. Hecho que conllevó a que se dejara de ejecutar durante las vigencias auditadas, recursos en cuantía $668.528.566, para el mejoramiento de las condiciones de la población campesina en zonas cafeteras | Establecer esquemas conjuntos entre diferentes dependencias de FNC, de seguimiento a la ejecución de recursos de Ley 863 | Capacitar a los Comités Departamentales en la generación de reportes de seguimiento a través de las aplicaciones para asegurar el cumplimiento de la planificación del presupuesto de los proyectos | Registros de capacitación | 16 | 2020-03-03 | 2020-12-10 | 40.2857 | 0
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Información Presupuestal y Contractual. (vig fiscal 2013) | Deficiencia de control en la conformación de base de datos contractual, afectando la confiabilidad en la información presupuestal y contractual | Seguimiento a la base de datos existente | Verificación del ingreso de información a la base de datos contractual | informes de verificación | 4 | 2015-04-01 | 2015-12-30 | 39 | 4
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Mejoramiento de Vivienda (Beneficio del Proceso Auditor). (vig fiscal 2013) | Deficiencias en las labores de control y seguimiento por parte del anterior ordenador del gasto, lo que genera que los recursos públicos no se destinen al beneficio del población cafetera en general. | Fortalecer controles internos y la segregacion de funciones | Documentación de controles en proceso | Proceso documentado | 1 | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 17.1429 | 1
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 003 | La Federación Nacional de Cafeteros como Administradora del Fondo Nacional del Café, no demostró con documentos idoneos la propiedad de los inmuebles que posee el Fondo en Tokio y New York. (VIGENCIA 2005) | Sin información | Gestiones con la Cancilleria | Reunion | Ayuda de memoria dela reunión | 1 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 104.1429 | 0 | Se han tenido conversaciones y reuniones con Cancillería. El 280619 se realizó mesa de trabajo con Secretario General y Director Administrativo y Financiero de Cancillería, Drs. Carlos Rodríguez Bocanegra y Luis Armando López Benítez; se realizó un intercambio de información para su respectivo estudio y posterior reunión.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 001 | Evolución cláusulas contrato Almacafé. Revisadas las actividades desarrolladas por Almacafé como operador logístico, se evidenció la falta de evolución de las estipulaciones contractuales de acuerdo a la actividad real de dicho operador desarrollada a la fecha, por lo que el control a la ejecución del contrato no se materializa ni obedece al (Vig fiscal 2011- jun2012) | Falta de evolución de estipulaciones contractuales de acuerdo a la actividad real del operador logístico Actividades desarrolladas no controladas ni ejecutadas vía contrato | Realizar análisis de las relaciones juridico-comerciales para determinar la necesidad de de actualización y adaptación de contratos y convenios; haciendo énfasis en la introducción de esquemas de buen gobierno | Análisis | Documento | 1 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 104.1429 | 0 | El cto suscrito con Almacafé es un cto de mandato, donde las normas que le sirven de sustento no han tenido variación en el tiempo y continúan vigentes; de tal manera que no sería necesaria la modificación o suscripción de un nuevo cto. Las actualizaciones, adecuaciones y desarrollos del mismo y temas de buen gobierno se hacen a través de los ctos derivados con los diferentes asociados
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Plan de Acción: En el Plan de Acción, el desarrollo de las actividades, no se ajustan a las metas propuestas para el cumplimiento en la ejecución de los proyectos, acorde con los ingresos reales recibidos por la transferencia de la Contribución (Vig fiscal 2011- jun2012) | por falta de gestión administrativa y presupuestal afecta la presentación de indicadores de gestión y cumplimiento de las metas | realizar la ejeución del presupuesto acorde con lo establecido por el Comité Nacional y de acuerdo con las variables que influyan para su ejecución | Armonizar, ajustar el Plan de Acción, con base en los presupuestos transferidos, con forme a los lineamienos y actualizaciones de Oficina Central. | Porcentaje % de ejecución del presupuesto vs el valor recibido | 1 | 2015-05-30 | 2016-04-30 | 48 | 0.8
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | Ejecución Presupuestal: En el Presupuesto y Plan de Acción de la vigencia 2011 existen programas que no se ejecutaron y los recursos pasan a la siguiente vigencia sin que se cumplan las metas propuestas , así; el programa Educación formal no se ejecutaron $ 7 millones, Mejoramiento Infraestructura Escuelas no se ejecuto $77,5 millones, (Vig fiscal 2011- jun2012) | Lo anterior por deficiencias de planeación, gestión, control y seguimiento que conlleva a que se presupueste recursos y no se ejecutan en el periodo y se establezcan metas que no se cumplen generando desatención a las familias caficultoras | Ejecutar al 100% los proyectos cofinanciados con recursos del Fondo, siempre y cuando no se presenten inconvenientes que el Comité no pueda controlar, en caso de presentarse estos se sustentarán. | Revisar la ejecución del Plan de Acción y tomar medidas, para dar por terminado aquellos que tienen dificultas en su ejecución y asignar los recursos a nuevos proyectos. | Ejecución de proyectos | 1 | 2015-05-30 | 2016-04-30 | 48 | 1
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 004 | Presupuesto: En el presupuesto aprobado vigencia 2011 de ley 863 de 2003 inicialmente por $2.618 millones se asigno y ejecuto recursos para cubrir compromisos de Protección Social por $50 millones el cual corresponde a transferencia al fondo de salud- para pago de obligación de vigencias anteriores sin que se tenga un programa que (Vig fiscal 2011- jun2012) | Por deficiencia de planeación y gestión que no permite mejorar la calidad de vida del caficultor | Realizar la ejecución con base en lo aprobado por el Comité Nacional. | Ejecutar con base en los lineamientos del Comité Nacional y la Oficina de Presupuesto y Planeación Financiera | Recursos | 1 | 2015-05-30 | 2016-04-30 | 48 | 1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO